Приложение

к Постановлению

 Администрации муниципального образования

«Ольский городской округ»

От 09.02.2021 г. №67

Приложение № 4

к порядку разработки, реализации

 и оценки эффективности муниципальных программ

 муниципального образования «Ольский городской округ»

ОТЧЁТ

о ходе реализации муниципальной программы

"Безопасность образовательных учреждений на территории МО "Ольский городской округ" на 2017-2022 годы"

наименование Программы

Администрация муниципального образования «Ольский городской округ»

заказчик Программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | код бюджетной классификации | Объёмы финансирования (тыс. руб.) | Процент выполнения мероприятия | Фактический результат выполнения мероприятия |
|  | В том числе |
| Всего  | Местный бюджет | Внебюджетные источники | Областной бюджет |
| утверждено в бюджете | факт | план | факт | факт | план | факт |  |
|  | I. Организационное обеспечение охраны труда и пожарной безопасности |
| 1.1. | Обслуживание комплекса систем безопасности: пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре, видеонаблюдения, передачи тревожных сообщений на ПЦН: МКОУ "СОШ с.Тауйск",МКОУ "ООШ с.Талон",МКОУ "СОШ п. Ола", МКОУ "СОШ п.Армань",МКОУ "СОШ с.Клепка", МБДОУ «Детский сад №6 «Золотой ключик» п. Ола»,  МБДОУ «Детский сад №1 «Гуси-лебеди» п. Ола»,МБДОУ «Детский сад «Березка» с.Клепка», МБДОУ «Детский сад «Пушинка» п.Армань», МКОУ «Начальная школа-детский сад с. Балаганное», МКОУ «Начальная школа-детский сад с.Гадля», МКУ ДО «ЦДО детей п. Ола», МКОУ "ООШ с.Тахтоямск" | 92507097Л00020025611;92507097Л00030025244 | 4344,60 | 4344,60 | 4344,60 | 4344,60 | 0 | 0 | 0 | 100% | Выполнено  |
| 1.2 | Установка ограждений территорий: МБДОУ «Детский сад №1 «Гуси-лебеди» п.Ола»,МБДОУ «Детский сад «Пушинка» п.Армань», МБДОУ «Детский сад «Березка» с.Клепка», МКУ ДО «ЦДО детей п. Ола» | 92507097Л00020026611 | 383,00 | 383,00 | 383,00 | 383,00 | 0 | 0 | 0 | 100% | выполнено |
| 1.3 | Ремонт и восстановление работоспособности АПС (замена датчиков, проводов и т.д.):МКОУ "СОШ п.Ола", МКОУ "СОШ п.Армань", МКОУ "ООШ с.Тахтоямск", МКОУ "Начальная школа-детский сад с.Гадля"  | 92507097Л00030026244 | 2892,10 | 2892,10 | 2892,10 | 2892,10 | 0 | 0 | 0 | 100% | выполнено |
| 1.4 | Монтаж систем видеонаблюдения: МБДОУ «Детский сад «Пушинка» п.Армань»,МКОУ «Начальная школа-детский сад с.Гадля»,МБДОУ «Детский сад №6 «Золотой ключик»,МБДОУ «Детский сад «Березка» с.Клепка»,МКУ ДО «ЦДО детей п.Ола», МКОУ "СОШ с.Клепка" | 92507097Л00020026611 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 100% | выполнено |
| МКУ ДО «ДМШ п.Армань» | 92507097Л00060026244 | 20,90 | 20,90 | 20,90 | 20,90 | 0 | 0 | 0 | 100% | выполнено |
| 1.5 | Услуги вневедомственной охраны, обслуживание тревожных кнопок (КТС):МКОУ "СОШ п.Ола",МБДОУ «Детский сад №1 «Гуси-Лебеди» п.Ола»,МБДОУ «Детский сад №6 «Золотой ключик» п.Ола», МКУ ДО "ЦДО детей п.Ола" | 92507097Л00020026611;92507097Л00030026244 | 1620,10 | 1620,10 | 1620,10 | 1620,10 | 0 | 0 | 0 | 100% | выполнено |
|  | Итого  |  | 9290,70 | 9290,70 | 9290,70 | 9290,70 | 0 | 0 | 0 | 100% | выполнено |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.А.Сиротин

 (подпись, ФИО)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Зеленкова О.Н. № телефона исполнителя 89148612958

 (подпись, ФИО)

Отметка о соответствии плановых и фактических объёмах \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

финансирования за счет бюджетных средств (подпись, ФИО)