Приложение

к Постановлению

Администрации муниципального образования

«Ольский городской округ»

От 09.02.2021 г. №67

Приложение № 4

к порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных программ

муниципального образования «Ольский городской округ»

ОТЧЁТ

о ходе реализации муниципальной программы

"Безопасность образовательных учреждений на территории МО "Ольский городской округ" на 2021-2024 годы"

наименование Программы

Администрация муниципального образования «Ольский городской округ»

заказчик Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Код бюджетной классификации | Объёмы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | Процент выполнения мероприятия | | Фактический результат выполнения мероприятия |
|  | | В том числе | | | | |
| Всего | | Местный бюджет | | Внебюджетные источники | Областной бюджет | |
| утверждено в бюджете | факт | Факт 2020г. | Факт 2021г. | Факт 2020-2021г. | Факт 2020г. | Факт 2021г. |  | |
|  | I. Организационное обеспечение охраны труда и пожарной безопасности | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обслуживание комплекса систем безопасности: пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре, видеонаблюдения, передачи тревожных сообщений на пульт централизованного наблюдения (ПЦН):  МКОУ "СОШ с.Тауйск",  МКОУ "ООШ с.Талон",  МКОУ "СОШ п. Ола",  МКОУ "СОШ п.Армань",  МКОУ "СОШ с.Клепка",  МБДОУ «Детский сад №6 «Золотой ключик» п. Ола»,  МБДОУ «Детский сад №1 «Гуси-лебеди» п. Ола»,  МБДОУ «Детский сад «Березка» с.Клепка»,  МБДОУ «Детский сад «Пушинка» п.Армань»,  МКОУ «Начальная школа-детский сад с. Балаганное»,  МКОУ «Начальная школа-детский сад с.Гадля»,  МКОУ "ООШ с.Тахтоямск",  МКУ ДО «ЦДО детей п.Ола»,  МКУ ДО «ОДШИ»,  МКУ ДО «ДМШ п.Армань»,  МКУ "Спортивная школа Ольского городского округа" | 92507097Л00026830611;  92507097Л00026830244 | 2354,70 | 1860,2 | 3678,8 | 1860,2 | 0 | 0 | 0 | 79% | Выполнено | |
| 1.2 | Приобретение оборудования и монтаж АПС:  МКОУ "СОШ п. Армань"  МКОУ СОШ с. Клепка" | 92507097Л00026830611;  92507097Л00026830244 | 264,40 | 264,40 | 264,40 | 264,40 | 0 | 0 | 0 | 100% | выполнено | |
| 1.3 | Услуги вневедомственной охраны, обслуживание тревожных кнопок (КТС):  МКОУ "СОШ п.Ола",  МБДОУ «Детский сад №1 «Гуси-Лебеди» п.Ола»,  МБДОУ «Детский сад №6 «Золотой ключик» п.Ола», МКУ ДО "ЦДО детей п.Ола" | 92507097Л00026830611;  92507097Л00026830244 | 1001,70 | 964,2 | 1620,1 | 964,2 | 0 | 0 | 0 | 96% | выполнено | |
| 1.4 | Повышение уровня антитеррористической защищенности образовательных учреждений: Установка ограждений территорий:  МБДОУ «Детский сад №1 «Гуси-лебеди» п.Ола», МКУ ДО "ЦДО детей п.Ола" | 92507097Л000S3230611; 92507097Л000S3230244 | 3427,1 | 1385.9 | 140,50 | 56,8 | 0 | 3286,6 | 1329,1 | 40% | выполнено | |
| 1.5 | Повышение уровня пожарной защищенности образовательных учреждений: ремонт системы АПС, замена линий электропитания систем АПС проводом, обеспечивающим работоспособность в условиях пожара:  МКОУ "СОШ с.Клепка", МКОУ "СОШ п. Армань", МБДОУ «Детский сад №1 «Гуси-Лебеди» п.Ола», МКОУ «Начальная школа-детский сад с.Гадля», МКОУ "ООШ с.Тахтоямск", МКОУ "ООШ с.Талон", МКОУ "СОШ п. Ола" | 92507097Л000S3912244 | 1273,1 | 1228,3 | 2925,8 | 50,40 | 0 | 1222,70 | 1177,9 | 96% | выполнено | |
|  | Итого |  | 8321,00 | 5703,00 | 3811,7 | 3196,0 | 0 | 4509,3 | 2507,0 | 69% | выполнено | |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В.Назаренко

(подпись, ФИО)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Зеленкова О.Н., номер телефона исполнителя: 89148612958

(подпись, ФИО)

Отметка о соответствии плановых и фактических объёмах \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

финансирования за счет бюджетных средств (подпись, ФИО)