Приложение

к Постановлению

Администрации муниципального образования

«Ольский городской округ»

от 09.02.2021 г. №67

Приложение № 4

к порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных программ

муниципального образования «Ольский городской округ»

ОТЧЁТ

о ходе реализации муниципальной программы

"Безопасность образовательных учреждений на территории МО "Ольский городской округ" на 2021-2025 годы"

наименование Программы

Администрация муниципального образования «Ольский городской округ»

заказчик Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Код бюджетной классификации | Объёмы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | Процент выполнения мероприятия | | Фактический результат выполнения мероприятия |
|  | | В том числе | | | | |
| Всего | | Местный бюджет | | Внебюджетные источники | Областной бюджет | |
| утверждено в бюджете | факт | план | факт | факт | план | факт |
|  | I. Организационное обеспечение охраны труда и пожарной безопасности | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обслуживание комплекса систем безопасности: пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре, видеонаблюдения, передачи тревожных сообщений на пульт централизованного наблюдения (ПЦН):  МКОУ "СОШ с.Тауйск", МКОУ "ООШ с.Талон", МКОУ "СОШ п. Ола",  МКОУ "СОШ п.Армань", МКОУ "СОШ с.Клепка",   МКОУ "ООШ с.Тахтоямск",  МКОУ «Начальная школа-детский сад с. Балаганное»,  МКОУ «Начальная школа-детский сад с.Гадля» | 92507097Л00026830611;  92507097Л00026830244 | 1381,7 | 1182,8 | 1381,7 | 1182,8 | 0 | 0 | 0 | 86% | Выполнено | |
| МБДОУ «Детский сад № 6 «Золотой ключик» п. Ола», МБДОУ «Детский сад № 1 «Гуси-лебеди» п. Ола», МБДОУ «Детский сад «Березка» с. Клепка»,  МБДОУ «Детский сад «Пушинка» п. Армань» | 92507097Л00026830611;  92507097Л00026830244 | 885,9 | 692,1 | 885,9 | 692,1 | 0 | 0 | 0 | 78% | выполнено | |
| Проектно-сметная документация на замену линий АПК МЧС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
| 1.2. | **Приобретение оборудования и монтаж АПС, видеонаблюдения:** МКОУ «Начальная школа-детский сад с.Гадля»,МКОУ "СОШ п. Армань"МКОУ СОШ с. Клепка" | 92507097Л00026830244 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 0 | 0 | 0 | 100% | выполнено | |
| Приобретение металлоискателей |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
| приобретениеи оборудования "Тревожная кнопка Контакт GSM-1М" образовательные учрждения | 92507097Л00026830611;  92507097Л00026830244 | 113,1 | 112,3 | 113,1 | 112,3 | 0 | 0 | 0 | 99% | выполнено | |
| абонплта за "Тревожная кнопка Контакт GSM-1М" | 92507097Л00026830611;  92507097Л00026830244 | 33,6 | 0,4 | 33,6 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 1% | выполнено | |
| МКУ ДО «ОДШИ», МКУ ДО «ДМШ п.Армань»,  МКУ "Спортивная школа Ольского городского округа" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
| 1.3. | **Услуги вневедомственной охраны, обслуживание тревожных кнопок (КТС):**МКОУ "СОШ п.Ола",МБДОУ «Детский сад №1 «Гуси-Лебеди» п.Ола»,МБДОУ «Детский сад №6 «Золотой ключик» п.Ола», МКУ ДО "ЦДО детей п.Ола" | 92507097Л00026830611;  92507097Л00026830244 | 2576,0 | 2419,0 | 2576,0 | 2419,0 | 0 | 0 | 0 | 94% | выполнено | |
| **Обслуживание тревожных кнопок (КТС):** МКУ ДО «ОДШИ», МКУ ДО "ДМШ п.Армань",  МКУ "Спортивная школа Ольского муниципального округа Магаданской области" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
| 1.4. | **Повышение уровня антитеррористической защищенности образовательных учреждений: поставка ограждений территорий:**   МКУ ДО "ЦДО детей п.Ола", | 92507097Л00026830244 | 569,5 | 569,5 | 569,5 | 569,5 | 0 | 0 | 0 | 100% | выполнено | |
| **Повышение уровня антитеррористической защищенности образовательных учреждений: Установка ограждений территорий:**   МБДОУ «Детский сад №1 «Гуси-лебеди» п.Ола», МКУ ДО "ЦДО детей п.Ола", |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
| 1.5. | **Повышение уровня пожарной защищенности образовательных учреждений, софинансрование областной программы: Ремонт системы АПС, замена линий электропитания систем АПС проводом, обеспечивающим работоспособность в условиях пожара:**   МБДОУ "Детский сад "Березка" с.Клепка", МБДОУ "Детский сад "Пушинка" п.Армань" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
| 1.6. | **Областная программа "Повышение уровня пожарной защищенности образовательных учреждений": Ремонт системы АПС, замена линий электропитания систем АПС проводом, обеспечивающим работоспособность в условиях пожара:**   МКОУ "СОШ с.Клепка", МКОУ СОШ п. Армань" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
|  | Итого |  | 5574,7 | 4991,0 | 5574,7 | 4991,0 | 0 | 0 | 0 | 90% | выполнено | |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Назаренко О.В.

(подпись, ФИО)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Завьялова Т.В., номер телефона исполнителя: 2-50-92

(подпись, ФИО)

Отметка о соответствии плановых и фактических объёмах \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

финансирования за счет бюджетных средств (подпись, ФИО)