**Отчет о выполнении мероприятий муниципальной Программы «Каникулы» на территории МО «Ольский городской округ» на 2021-2024 годы», утвержденной Постановлением Администрации МО «Ольский городской округ» от 30.12.2020 г. № 1014,**

**в 2021 году**

В **2021 году** выделены средствав сумме **10988,4 тыс.руб.**:

* По I разделу «**Система программных мероприятий по подготовке к организации летнего отдыха детей и подростков»** финансовое обеспечение не предусмотрено.

В период ЛОК 2021 с учетом профилактики распространения короновирусной инфекции лагеря были организованы на базе 9 образовательных учреждений в 1 смену и 5 во 2 смену, подведомственных Комитету образования: МКОУ СОШ п. Ола, МКОУ СОШ п. Армань, МКОУ СОШ с. Клепка, МКОУ СОШ с. Тауйск, МКОУ ООШ с. Талон, МКОУ ООШ с. Тахтоямск, МКОУ НОШ с. Ямск, МКОУ НШ-ДС с. Гадля, МКУ О «ЦДО детей п. Ола».

Охват детей занятостью в лагерях составил 452 ребенка, их них 220 – это дети, находящиеся в тяжелой жизненной ситуации (план прогноз составлял – 443/220).

Все лагеря были укомплектованы педагогическими, медицинскими работниками, обслуживающим персоналом. В лагерях с дневным пребыванием на базе школьных столовых было организовано 2-3х-разовое горячее питание, включающее с себя разнообразные качественные продукты, где акцент был сделан на включение в рацион овощей, фруктов, соков.

В ЛОЛ были разработаны воспитательные программы, благодаря которым ребята приятно и полезно проводили свой досуг, участвовали в мероприятиях, направленных на духовно-нравственное, культурное, интеллектуальное и спортивное воспитание. Все мероприятия проводились с учетом рекомендации по профилактике короновирусной инфекции.\ С целью трудового воспитания несовершеннолетних граждан на базе Ольской, Арманской, Тауйской, Талонской школ и ЦДО п. Ола были организованны трудовые отряды, в которых были трудоустроены 67 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Подростки занимались подготовкой кабинетов к ремонту, ремонтом библиотечного фонда школ, озеленением пришкольных территорий, посадкой и прополкой сельскохозяйственных культур, благоустройством поселений округа и др.

В период ЛОК осуществлялись плановые проверки органами Роспотребнадзора, пожнадзора, министерства образования.

Санитарно-эпидемиологическая ситуация в период летней оздоровительной кампании была в целом спокойной. Во 2 смене 3 отряда (СОШ п. Ола, ЦДО, НШ-ДС с. Гадля) были переведены в онлайн-формат в связи с выявленными случаями заболевания COVID-19. Дети получали питание в виде «ланч-бокса», мероприятия были проведены в онлайн-формате.

По II разделу «О**рганизация летнего отдыха детей и подростков»** - 10988,4 тыс.руб.

В том числе:

- софинансирование подпрограммы «Организация и обеспечение отдыха и оздоровление детей в Магаданской области» государственной программы Магаданской области «Развитие образования в Магаданской области» по организации отдыха и оздоровления детей в части оплаты медикаментов, хозяйственных расходов и культмассовых мероприятий – 2496,3 тыс. руб.;

- софинансирование подпрограммы «Организация и обеспечение отдыха и оздоровление детей в Магаданской области» государственной программы Магаданской области «Развитие образования в Магаданской области» по организации отдыха и оздоровления детей в лагерях дневного пребывания в части оплаты труда сотрудников, задействованных в летний период – 1474,8 тыс. руб.;

- организация отдыха и оздоровления детей в лагерях дневного пребывания за счет средств областного бюджета составила – 6888,1 тыс. руб.;

- витаминизация питания в детских дошкольных образовательных организациях за счет местного бюджета – 129,2 тыс. руб.

По факту профинасировано 10611,7 тыс.руб. Процент выполнения составляет 97%.

**Оценка эффективности**

**реализации муниципальной Программы «Каникулы на территории МО «Ольский городской округ» на 2021-2024 годы» в 2022 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель | Единица измерения | 2021 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Удельный вес детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных летним отдыхом и оздоровлением (от общего числа детей данной возрастной категории, проживающих на территории Ольского городского округа) | % | 40 | 40 |
|  | Удельный вес подростков «группы риска» охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости (к общему числу подростков, состоящих на различных видах профилактического учета) | % | 90 | 90 |
| 2. | Проведение методического семинара-практикума для руководителей учреждений образования, начальников, воспитателей, бухгалтеров лагерей всех типов | разы | 1 | 1 |
| 3 | Организация работы летних оздоровительные учреждения с дневным пребыванием детей | штук | 9 | 9 |

Степень эффективности реализации Программы высокая - 97%.

Программа эффективна, необходима и целесообразна к дальнейшей реализации.