**Отчет о выполнении мероприятий**

**муниципальной программы «Безопасность образовательных учреждений на территории муниципального образования «Ольский городской округ» на 2017-2019 годы» в 2018 году**

1. Организационное обеспечение охраны труда и пожарной безопасности

Проведено обслуживание пожарной сигнализации, видеонаблюдения, передачи тревожных сообщений на пункт централизованного наблюдения в 15 образовательных учреждениях: МКОУ СОШ с.Тауйск, МКОУ ООШ с.Талон, МКОУ СОШ п. Ола, МКОУ СОШ п.Армань, МКОУ СОШ с.Клёпка, МКДОУ «Детский сад №6 «Золотой ключик» п. Ола», МКДОУ «Детский сад №1 «Гуси-лебеди» п.Ола», МКДОУ «Детский сад «Берёзка» с.Клёпка», МКДОУ «Детский сад «Пушинка» п.Армань», МКОУ «Начальная школа-детский сад с. Балаганное» на сумму 1231,3 тыс.руб., МКУ ДО «ДМШ п.Армань» на сумму 4,1 тыс.руб.

Произведен монтаж системы АПС в МКОУ СОШ с.Тауйск на сумму 259,5 тыс.руб.

Произведен монтаж АПК МЧС в МКОУ ООШ с.Тахтоямск, МКОУ СОШ с.Тауйск на сумму 135,1 тыс.руб.

Установлены системы видеонаблюдения в МКДОУ «Детский сад «Пушинка» п.Армань» на сумму 65,5 тыс.руб. Произведен монтаж системы видеонаблюдения в МКУ ДО «ДЮСШ п.Ола» на сумму 248,1 тыс.руб.

Проведено обслуживание тревожных кнопок в МКОУ СОШ п.Ола, МКДОУ "Детский сад № 1 "Гуси-лебеди" п.Ола", МКДОУ "Детский сад № 6 "Золотой ключик" п.Ола" на сумму 263,8 тыс.руб., в МКУ ДО «ДМШ п.Армань» на сумму 4,8 тыс.руб.

Всего по данному разделу объем финансирования составил: план - 2 259,00 тыс. руб., факт – 2 212,20 тыс. руб., что составило 97,9 % от запланированного.

1. Организационные мероприятия. Методическое обеспечение.

Обучение по охране труда, требованиям пожарной безопасности прошли 12 руководящих и педагогических работников образовательных учреждений.

Вопросы организации безопасных условий образовательного процесса освещались в средствах массовой информации руководителями, заместителями руководителя образовательных учреждений, городским методическим кабинетом.

Проведена корректировка 13 паспортов безопасности образовательных учреждений.

Вопросы по охране труда, пожарной безопасности рассматривались на заседаниях Коллегии Комитета образования.

При подготовке к новому 2018-2019 учебному году проведены проверки по охране труда, пожарной безопасности, а также в рамках комплексных проверок образовательных учреждений.

По данному разделу финансовое обеспечение не предусмотрено.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель | Единица измерения | План на 2018 | факт | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля учащихся и воспитанников образовательных учреждений, вовлеченных в процесс обучения по вопросам обучения ГО и защите от ЧС и террористических акций | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Корректировка паспортов (антитеррористической защищенности) образовательных учреждений (количество паспортов) | количество | 14 | 13 | 92,8 |
| 3 | Рассмотрение вопросов по охране труда, пожарной безопасности на заседаниях Коллегии, совещаниях с руководителями (количество вопросов) | ед./год | 2 | 2 | 100 |
| 4 | Проведение проверок по охране труда, пожарной безопасности (количество проверок) | ед./год | 2 | 3 | 150 |
| 5 | Обслуживание тревожных кнопок (количество обслуживаемых кнопок) | количество | 4 | 4 | 100 |
| 6 | Обслуживание комплекса систем безопасности: пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре, видеонаблюдения, передачи тревожных сообщений на ПЦН | количество | 15 | 11 | 73,3 |
| 7 | Монтаж АПК МЧС | количество | 3 | 1 | 33,3 |
| 8 | Монтаж системы АПС | количество | 3 | 1 | 33,3 |
| 9 | Монтаж систем видеонаблюдения | количество | 6 | 2 | 33,3 |
| 10 | Заправка огнетушителей, обработка деревянных конструкций огнезащитным составом за счет безвозмездных поступлений | количество | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Организация обучения по охране труда, пожарной безопасности (человек) | чел./год | 12 | 12 | 100 |
| 12 | Освещение работы по безопасности в СМИ | ед./год | Весь период | Весь период | 100 |

Степень эффективности реализации Программы -76,3 %.

Считаем, что Программа эффективна и целесообразно продолжить ее реализацию.