**Отчет о выполнении мероприятий**

**муниципальной программы «Безопасность образовательных учреждений на территории муниципального образования «Ольский городской округ» на 2017-2019 годы» в 2017 году**

1. Организационное обеспечение охраны труда и пожарной безопасности

Проведено обслуживание пожарной сигнализации в 15 образовательных учреждениях: МКОУ СОШ с.Тауйск, МКОУ ООШ с.Талон, МКОУ СОШ п. Ола, МКОУ СОШ п.Армань, МКОУ СОШ с.Клепка, МКДОУ «Детский сад №6 «Золотой ключик» п. Ола», МКДОУ «Детский сад №1 «Гуси-лебеди» п. Ола», МКДОУ «Детский сад «Березка» с.Клепка», МКДОУ «Детский сад «Пушинка» п.Армань», МКОУ «Начальная школа-детский сад с. Балаганное»,

МКОУ «Начальная школа-детский сад с.Гадля» на сумму 1481,0 тыс.руб.,

в МКУ ДО «ЦДО детей п. Ола», МКУ ДО «ОДШИ», МКУ ДО «ДМШ п.Армань», МКУ ДО «ДЮСШ» на сумму 39,9 тыс.руб.

Проведено обслуживание АПК МЧС в 7 образовательных учреждениях:

МКОУ СОШ п.Ола, МКОУ СОШ п.Армань, МКОУ ООШ с.Талон, МКОУ «Начальная школа-детский сад с.Балаганное», МКДОУ «Детский сад № 1 «Гуси-лебеди» п.Ола», МКУ ДО «ЦДО детей п. Ола», МКДОУ «Детский сад «Пушинка» п.Армань» на сумму 891,5 тыс.руб.

Произведен монтаж АПК МЧС в МКДОУ «Детский сад №6 «Золотой ключик» п.Ола», МКОУ ООШ с.Тахтоямск, МКОУ СОШ с.Тауйск на сумму 55,0 тыс.руб.

Произведен ремонт АПС в МКОУ СОШ п.Ола, МКОУ СОШ п.Армань на сумму 595,1 тыс.руб.

Проведено обслуживание систем видеонаблюдения в 8 учреждениях образования: МКОУ СОШ п.Ола, МКОУ СОШ с.Клепка, МКОУ ООШ с.Талон,

МКОУ «Начальная школа-детский сад с.Балаганное», МКДОУ «Детский сад №1 «Гуси-Лебеди» п.Ола», МКОУ СОШ п.Армань, МКОУ СОШ с.Тауйск, МКОУ ООШ с.Тахтоямск на сумму 864,6 тыс.руб.

Установлены системы видеонаблюдения в МКДОУ «Детский сад «Пушинка» п.Армань», МКОУ «Начальная школа-детский сад с.Гадля», МКДОУ «Детский сад №6 «Золотой ключик», МКДОУ «Детский сад «Березка» с.Клепка», МКУ ДО «ЦДО детей п.Ола» на сумму 430,4 тыс.руб.

Проведено обслуживание тревожных кнопок в МКОУ СОШ п.Ола, МКДОУ "Детский сад № 1 "Гуси-лебеди" п.Ола", МКДОУ "Детский сад № 6 "Золотой ключик" п.Ола" на сумму 315,2 тыс.руб., в МКУ ДО «ДЮСШ» на сумму 159,0 тыс.руб., в МКУ ДО "ОДШИ" – 46,2 тыс.руб.

Приобретены огнетушители в МКУ ДО "ДМШ п.Армань" на сумму 30,2 тыс.руб., знаки пожарной безопасности на сумму 9,8 тыс.руб.

Всего по данному разделу объем финансирования составил 4917,90 тыс. руб, что составило 99,8% от запланированного.

1. Организационные мероприятия. Методическое обеспечение.

Обучение по охране труда, требованиям пожарной безопасности прошли 6 руководящих работников образовательных учреждений.

Вопросы организации безопасных условий образовательного процесса освещались в средствах массовой информации руководителями, заместителями руководителя образовательных учреждений, городским методическим кабинетом.

Проведена корректировка 13 паспортов безопасности образовательных учреждений.

Вопросы по охране труда, пожарной безопасности рассматривались на заседаниях Коллегии Комитета образования.

При подготовке к новому 2017-2018 учебному году проведены проверки по охране труда, пожарной безопасности, а также в рамках комплексных проверок образовательных учреждений.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель | Единица измерения | План на 2017 | факт | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля учащихся и воспитанников образовательных учреждений, вовлеченных в процесс обучения по вопросам обучения ГО и защите от ЧС и террористических акций | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Корректировка паспортов (антитеррористической защищенности) образовательных учреждений (количество паспортов) | количество | 14 | 13 | 92,8 |
| 3 | Рассмотрение вопросов по охране труда, пожарной безопасности на заседаниях Коллегии (количество вопросов) | ед./год | 1 | 1 | 100 |
| 4 | Проведение проверок по охране труда, пожарной безопасности (количество проверок) | ед./год | 2 | 2 | 100 |
| 5 | Обслуживание тревожных кнопок (количество обслуживаемых кнопок) | количество | 5 | 5 | 100 |
| 6 | Обслуживание пожарной сигнализации (количество учреждений, в которых производится обслуживание пожарной сигнализации) | количество | 15 | 15 | 100 |
| 7 | Обслуживание АПК МЧС (количество учреждений, в которых производится обслуживание АПК) | количество | 7 | 7 | 100 |
| 8 | Монтаж АПК МЧС | количество | 3 | 3 | 100 |
| 9 | Ремонт АПС | количество | 1 | 2 | 200 |
| 10 | Обслуживание систем видеонаблюдения (количество систем); | количество | 8 | 8 | 100 |
| 11 | Монтаж систем видеонаблюдения | количество | 5 | 5 | 100 |
| 12 | Приобретение огнетушителей | количество | 1 | 1 | 100 |
| 13 | Приобретение знаков пожарной безопасности | количество | 1 | 1 | 100 |
| 14 | Организация обучения по охране труда, пожарной безопасности (человек) | чел./год | 4 | 6 | 150 |
| 15 | Освещение работы по безопасности в СМИ | ед./год | Весь период | Весь период | 100 |

Степень эффективности реализации Программы высокая (109%).

Считаем, что Программа эффективна и целесообразно продолжить ее реализацию.