## Безопасность
Отчет о ходе реализации муниципальной программы " Безопасность образовательных учреждений на территории МО "Ольский городской округ" на 2017-2019 годы"
№ п/п | Наименование мероприятия | Код бюджетной классификации | Объемы финансирования ( тыс. руб.) |  |  |  |  | Процент выполнения мероприятия | Фактический результат выполнения мероприятия
|  |  | Всего |  | В том числе
[5 empty] | Местный бюджет |  | Внебюджетные источники
|  |  | утверждено в бюджете | факт | план | факт
1.Организационное обеспечение охраны труда и пожарной безопасности
2.1 | Обслуживание пожарной сигнализации в МКОУ СОШ с.Тауйск, МКОУ ООШ с.Талон, МКОУ СОШ п. Ола, МКОУ СОШ п.Армань, МКОУ СОШ с.Клепка, МКДОУ «Детский сад №6 «Золотой ключик» п. Ола», МКДОУ «Детский сад №1 «Гуси-лебеди» п. Ола», МКДОУ «Детский сад «Березка» с.Клепка», МКДОУ «Детский сад «Пушинка» п.Армань», МКОУ «Начальная школа-детский сад с. Балаганное», МКОУ «Начальная школа-детский сад с.Гадля», МКУ ДО «ЦДО детей п. Ола» | 925/0709/7Л00000000/244 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 |  | 100 | выполнено
2.2 | Обслуживание пожарной сигнализации в МКУ ДО «ДМШ п.Армань» | 925/0709/7Л00060000/244 | 52 | 39.9 | 52 | 39.9 |  | 76.7 | выполнено
2.3 | Обслуживание АПК МЧС: МКОУ СОШ п.Ола, МКОУ СОШ п.Армань, МКОУ ООШ с.Талон, МКОУ «Начальная школа-детский сад с.Балаганное», МКДОУ «Детский сад № 1 «Гуси-лебеди» п.Ола», МКУ ДО «ЦДО детей п. Ола», МКДОУ «Детский сад «Пушинка» п.Армань» | 925/0709/7Л00000000/244 | 891.5 | 891.5 | 891.5 | 891.5 |  | 100 | выполнено
2.4 | Монтаж АПК МЧС в МКДОУ «Детский сад №6 «Золотой ключик» п.Ола», МКОУ ООШ с.Тахтоямск, МКОУ СОШ с.Тауйск | 925/0709/7Л00000000/244 | 55 | 55 | 55 | 55 |  | 100 | выполнено
2.5 | Ремонт АПС в МКОУ СОШ п.Ола, МКОУ СОШ п.Армань | 925/0709/7Л00000000/244 | 595.1 | 595.1 | 595.1 | 595.1 |  | 100 | выполнено
2.6 | Обслуживание систем видеонаблюдения в МКОУ СОШ п.Ола, МКОУ СОШ с.Клепка, МКОУ ООШ с.Талон, МКОУ «Начальная школа-детский сад с.Балаганное», МКДОУ «Детский сад №1 «Гуси-Лебеди» п.Ола», МКОУ СОШ п.Армань, МКОУ СОШ с.Тауйск, МКОУ ООШ с.Тахтоямск | 925/0709/7Л00000000/244 | 864.6 | 864.6 | 864.6 | 864.6 |  | 100 | выполнено
2.7 | Обслуживание тревожных кнопок в МКОУ СОШ п.Ола, МКДОУ "Детский сад № 1 "Гуси-лебеди" п.Ола", МКДОУ "Детский сад № 6 "Золотой ключик" п.Ола" | 925/0709/7Л00000000/244 | 315.2 | 315.2 | 315.2 | 315.2 |  | 100 | выполнено
| Обслуживание тревожных кнопок в МКУ ДО ДЮСШ | 925/0709/7Л00000000/244 | 159 | 159 | 159 | 159 |  | 100 | выполнено
| Обслуживание тревожных кнопок в МКУ ДО "ОДШИ" | 925/0709/7Л00050000/244 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 |  | 100 | выполнено
2.8 | Приобретение огнетушителей в МКУ ДО "ДМШ п.Армань" | 925/0709/7Л00060000/244 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 |  | 100 | выполнено
2.9 | Приобретение знаков пожарной безопасности в МКУ ДО "ДМШ п.Армань" | 925/0709/7Л00060000/244 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |  | 100 | выполнено
2.10 | Монтаж систем видеонаблюдения в МКДОУ «Детский сад «Пушинка» п.Армань», МКОУ «Начальная школа-детский сад с.Гадля», МКДОУ «Детский сад №6 «Золотой ключик», МКДОУ «Детский сад «Березка» с.Клепка», МКУ ДО «ЦДО детей п.Ола» | 925/0709/7Л00000000/244 | 430.4 | 430.4 | 430.4 | 430.4 |  |  | выполнено
ИТОГО по разделу 2 |  |  | 4930 | 4917.9 | 4930 | 4917.9 |  | 99.8
3. Организационные мероприятия. Методическое обеспечение
3.1 | Организация обучения и проверки знаний по охране труда, требований пожарной безопасности руководителей, специалистов органов управления образованием, педагогических работников образовательных учреждений |  | денежных затрат не требует |  |  |  |  | 100 | Обучение прошли: 6 руководящих работников образовательных учреждений
3.2 | Освещение работы по безопасности образовательных учреждений в средствах массовой информации |  | денежных затрат не требует |  |  |  |  | 100 | Публикация статей руководителями, заместителями руководителей образовательных учреждений, городским методическим кабинетом в средствах массовой информации по безопасности образовательных учреждений
ИТОГО по разделу 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100
Всего |  |  | 4930 | 4917.9 | 4930 | 4917.9 |  | 99.8
Руководитель Сиротин И.А.
Исполнитель Зеленкова О.Н., телефон: 2-55-85, 2-53-87
Отметка о соотвествии плановых показателей и фактических объемах финансирования за счет бюджетных средств |  | ___________________
подпись, ФИО