## Безопасность
Приложение № 3
к отчету о выполнении мероприятий муниципальной программы "Безопасность образовательных учреждений на территории МО "Ольский городской округ на 2017-2019 годы" за 2018 год
ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы " Безопасность образовательных учреждений на территории МО "Ольский городской округ" на 2017-2019 годы"
за 2018 г
№ п/п | Наименование мероприятия | Код бюджетной классификации | Объемы финансирования ( тыс. руб.) |  |  |  |  | Процент выполнения мероприятия |  | Фактический результат выполнения мероприятия
|  |  | Всего |  | В том числе
[5 empty] | Местный бюджет |  | Внебюджетные источники
|  |  | утверждено в бюджете | факт | план | факт | факт
1.Организационное обеспечение охраны труда и пожарной безопасности
1.1 | Обслуживание комплекса систем безопасности: пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре, видеонаблюдения, передачи тревожных сообщений на ПЦН: МКОУ СОШ с.Тауйск, МКОУ ООШ с.Талон, МКОУ СОШ п. Ола, МКОУ СОШ п.Армань, МКОУ СОШ с.Клепка, МКДОУ «Детский сад №6 «Золотой ключик» п. Ола», МКДОУ «Детский сад №1 «Гуси-лебеди» п. Ола», МКДОУ «Детский сад «Березка» с.Клепка», МКДОУ «Детский сад «Пушинка» п.Армань», МКОУ «Начальная школа-детский сад с. Балаганное», МКОУ «Начальная школа-детский сад с.Гадля», МКУ ДО «ЦДО детей п. Ола» | 925/0709/7Л00000000/244/225 | 1231.3 | 1231.3 | 1231.3 | 1231.3 |  | 100 |  | Проведено обслуживание пожарной сигнализации, видеонаблюдения, передачи тревожных сообщений на ПЦН в МКОУ СОШ с.Тауйск, МКОУ ООШ с.Талон, МКОУ СОШ п. Ола, МКОУ СОШ п.Армань, МКОУ СОШ с.Клепка, МКДОУ «Детский сад №6 «Золотой ключик» п. Ола», МКДОУ «Детский сад №1 «Гуси-лебеди» п. Ола», МКДОУ «Детский сад «Березка» с.Клепка», МКДОУ «Детский сад «Пушинка» п.Армань», МКОУ «Начальная школа-детский сад с. Балаганное»
| МКУ ДО «ОДШИ», МКУ ДО «ДМШ п.Армань», МКУ ДО «ДЮСШ» | 922/0709/7Л00060000/244/225 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |  | 100 |  | Проведено обслуживание пожарной сигнализации, видеонаблюдения, передачи тревожных сообщений на ПЦН в МКУ ДО «ДМШ п.Армань»
1.2 | Монтаж системы АПС: МКОУ СОШ с.Тауйск, МКОУ СОШ с.Клепка, МКОУ «Начальная школа-детский сад с.Гадля» | 925/0709/7Л00000000/244/226 | 259.5 | 259.5 | 259.5 | 259.5 |  | 100 |  | Произведен монтаж системы АПС: МКОУ СОШ с.Тауйск
1.3 | Монтаж АПК МЧС: МКДОУ «Детский сад №6 «Золотой ключик» п.Ола», МКОУ ООШ с.Тахтоямск, МКОУ СОШ с.Тауйск | 925/0709/7Л00000000/244/226 | 135.2 | 135.1 | 135.2 | 135.1 |  | 100 |  | Произведен монтаж АПК МЧС: МКОУ ООШ с.Тахтоямск
1.4 | Монтаж систем видеонаблюдения: МКДОУ «Детский сад «Пушинка» п.Армань», МКОУ «Начальная школа-детский сад с.Гадля», МКДОУ «Детский сад №6 «Золотой ключик», МКДОУ «Детский сад «Березка» с.Клепка», МКУ ДО «ЦДО детей п.Ола» | 925/0709/7Л00000000/244/226 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |  | 100 |  | Произведен монтаж систем видеонаблюдения: МКДОУ «Детский сад «Пушинка» п.Армань»
| МКУ ДО «ДЮСШ п.Ола» | 922/1105/7Л00000000/244/226 | 248.1 | 248.1 | 248.1 | 248.1 |  | 100 |  | Произведен монтаж системы видеонаблюдения: МКУ ДО «ДЮСШ п.Ола»
1.5 | Обслуживание тревожных кнопок (КТС): МКОУ СОШ п.Ола, МКДОУ «Детский сад №1 «Гуси-Лебеди» п.Ола», МКДОУ «Детский сад №6 «Золотой ключик» п.Ола» | 925/0709/7Л00000000/244/226 | 263.8 | 263.8 | 263.8 | 263.8 |  | 100 |  | Проведено обслуживание тревожных кнопок (КТС) в МКОУ СОШ п.Ола, МКДОУ "Детский сад № 1 "Гуси-лебеди" п.Ола", МКДОУ "Детский сад № 6 "Золотой ключик" п.Ола"
| Обслуживание тревожных кнопок (КТС): МКУ ДО «ДМШ п.Армань» | 922/0709/7Л00060000/244/225 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |  | 100 |  | Проведено обслуживание тревожных кнопок (КТС): МКУ ДО «ДМШ п.Армань»
1.6 | Заправка огнетушителей, обработка деревянных конструкций огнезащитным составом за счет безвозмездных поступлений: МКУ ДО «ДМШ п.Армань» | 922/0703/7Л00060400/244/226 | 46.7 | 0 | 46.7 | 0 |  | 0
ИТОГО по разделу 2 |  |  | 2259 | 2212.2 | 2259 | 2212.2 |  | 97.9
2. Организационные мероприятия. Методическое обеспечение
2.1 | Организация обучения и проверки знаний по охране труда, требований пожарной безопасности руководителей, специалистов органов управления образованием, педагогических работников образовательных учреждений |  | денежных затрат не требует |  |  |  |  | 100 |  | Обучение прошли 12 руководящих и педагогических работников образовательных учреждений
2.2 | Освещение работы по безопасности образовательных учреждений в средствах массовой информации |  | денежных затрат не требует |  |  |  |  | 100 |  | Публикация статей руководителями, заместителями руководителей образовательных учреждений, городским методическим кабинетом в средствах массовой информации по безопасности образовательных учреждений
ИТОГО по разделу 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100
Всего |  |  | 2259 | 2212.2 | 2259 | 2212.2 |  | 97.9283
Руководитель Сиротин И.А.
Исполнитель Зеленкова О.Н., телефон: 2-55-85, 2-53-87
Отметка о соотвествии плановых показателей и фактических объемах финансирования за счет бюджетных средств |  | ___________________
подпись, ФИО