Отчет о выполнении мероприятий муниципальных программ

за 2017 год

Муниципальная программа «Развитие образования на территории муниципального образования «Ольский район» на 2017-2019 годы»

В 2017 году выделены средства  в сумме 2482,4  тыс.руб.:

По 1 разделу «Укрепление материально-технической базы»  - 2055,5 тыс.руб., в том числе:

- Софинансирование государственной программы "Развитие образования в Магаданской области на 2014-2020 годы" на проведение капитального ремонта в общеобразовательных учреждениях – 2046,4 тыс.руб.:

установка специального покрытия (футбольное поле) на открытой плоскостной спортивной площадке в   МКОУ «Начальная школа - детский сад с.Балаганное»;

установка спортивного оборудования на открытой плоскостной спортивной площадке в   МКОУ "Начальная школа -детский сад с.Гадля"

установка специального покрытия (площадка для норм сдачи ГТО)  на открытой плоскостной спортивной площадке в МКОУ СОШ с.Клёпка

установка спортивного оборудования на открытой плоскостной спортивной площадке в МКОУ «СОШ с.Клёпка»

установка спортивного оборудования на открытой плоскостной спортивной площадке в МКОУ «ООШ с.Талон»

на обустройство и оснащение открытых плоскостных спортивных сооружений МКОУ «СОШ с.Тауйск»

установка специального покрытия (футбольное поле) на открытой плоскостной спортивной площадке в МКОУ СОШ п.Армань

устройство основания под установку специального покрытия (универсальная спортиная площадка: баскетбольная, волейбольная) и заграждения на открытой плоскостной спортивной площадке в МКОУ СОШ п.Армань

установка специального покрытия (универсальная спортивная площадка: баскетбольная, волейбольная) и заграждения на открытой плоскостной спортивной площадке в МКОУ СОШ п.Армань

установка спортивного оборудования на открытой плоскостной спортивной площадке в  МКОУ «СОШ п. Армань»;

- Софинансирование государственной программы "Развитие образования в Магаданской области на 2014-2020 годы" на проведение капитального ремонта  помещений в МКОУ СОШ п.Армань – 7,1 тыс.ру.;

- Софинансирование государственной программы "Развитие образования в Магаданской области на 2014-2020 годы" на получение гранта МКДОУ "Детский сад "Пушинка" п.Армань" – 1,0 тыс.руб.

По разделу 3 «Осуществление поддержки одарённых детей»- 145,9 тыс.руб., в том числе:

- поощрение победителей и призеров олимпиады школьников в размере 5,0 ты.руб.;

- поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, закончивших школу с золотой и серебряной медалью в размере 75,0 тыс.руб.;

- участие школьников в областной и районной спартакиаде в размере 65,4тыс.руб.

По разделу 6 «Охрана здоровья учащихся» - 281,5 тыс.руб., в том числе:

- Софинансирование госпрограммы «Развитие образование в Магаданской области на 2014-2016 годы» в части организации горячего питания  в размере 240,5 тыс.руб.;

- Приобретение и доставка молока для детей МКОУ ООШ с.Тахтоямск – 21,0 тыс.руб.;

- Софинансирование госпрограммы «Развитие образование в Магаданской области на 2014-2016 годы» в части организации питания (завтрак или полдник) детей из многодетных семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 20,0 тыс.руб.

По факту профинасировано 2482,1 тыс.руб. Процент выполнения составляет 99,9%.

| № п/п | Целевой показатель | Единица измерения | План на 2017 | 2Факт | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля учащихся, охваченных мониторингом учебных достижений по предметам | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Количество учреждений, в которых проведена аккредитация и лицензирование | единицы | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Обновление банка данных об инновационной деятельности образовательных учреждений и педагогах-участниках конкурсов, активно внедряющих инновационные технологии в образовательный процесс | единицы | 1 | 1 | 100 |
| 4 | Издание сборника о работе педагогов-новаторов муниципального образования «Ольский городской округ» | единицы | 1 | 1 | 100 |
| 5 | Издание информационных бюллетеней | единицы | 2 | 2 | 100 |
| 6 | Проведение районных семинаров для педагогов | единицы | 3 | 6 | 200 |
| 7 | Проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников | единицы | 1 | 1 | 100 |
| 8 | Участие школьников в областном слете экологов, в слете ученического самоуправления | единицы | 1 | 1 | 100 |
| 9 | Поощрение победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников | человек | 1 | 1 | 100 |
| 10 | Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, закончивших школу с медалью «За особые успехи в учении», премией главы МО «Ольский городской округ» | человек | 2 | 5 | 250 |
| 11 | Интеллектуальные игры среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений | единицы | 1 | 1 | 100 |
| 12 | Районная научная конференция учащихся 1-11 классов | единицы | 1 | 1 | 100 |
| 13 | Проведение окружного конкурса на лучшую разработку урока, мероприятия, занятия | единицы | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Участие педагогов в окружных и областных конкурсах «Образовательное учреждение-территория здоровья», «Педагог года», «Самый классный-классный», «Воспитатель года» | единицы человек | 1 6 | 2 5 | 100 |
| 15 | Участие педагогических коллективов в окружных спортивных соревнованиях | единицы | 1 | 1 | 100 |
| 16 | Участие школьников в окружном конкурсе творческих работ «Здравствуй, здравствуй, Новый год!» | единицы | 1 | 1 | 100 |
| 17 | Пополнение галереи «Педагоги муниципального образования «Ольский городской округ» | человек | 2 | 2 | 100 |
| 18 | Участие школьников в «Ярмарке профессий» | единицы | 1 | 1 | 100 |
| 19 | Областная Спартакиада учащихся | единицы | 1 | 1 | 100 |
| 20 | Участие школьников в окружном конкурсе рисунков на противопожарную тематику | единицы | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Софинсирование государственной программы «Развитие образования в Магаданской области на 2014-2020 в части организации горячего питания школьников | Кол-во ОУ | 9 | 9 | 100 |
| 22 | Приобретение и доставка молока для учащихся МКОУ ООШ с. Тахтоямск | месяцы | 9 | 9 | 100 |
| 23 | Софинансирование государственной программы «Развитие образования в Магаданской области на 2014-2020 годы» на проведение капитального и текущих ремонтов в общеобразовательных, дошкольных учреждениях, установку ограждения | единицы | 5 | 7 | 140 |
| 24 | Софинансирование государственной программы «Развитие образования в Магаданской области на 2014-2020 годы» в части изменения расходов по присмотру и уходу за детьми с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в дошкольных образовательных организациях | единицы | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Софинансирование государственной программы «Развитие образования в Магаданской области на 2014-2020 годы» в части организации питания (завтрак или полдник) детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях | единицы | 1 | 1 | 100 |

Процент выполнения мероприятий согласно запланированным составляет 95,6%.

Кроме того проведен  ряд мероприятий без финансовых затрат. В рамках независимой оценки качества образования в школах округа проведены Всероссийские проверочные работы, национальные исследования качества образования, областные контрольные работы. Обновлен банка данных об инновационной деятельности образовательных учреждений, о педагогах-новаторах. Районным методическим кабинетом изданы 2 информационно-методических бюллетеня «О наличии педагогического опыта работников образования, участников районного конкурса «Педагог года – 2017». Проведено 6 районных семинаров для руководящих и педагогических кадров по различным актуальным вопросам сферы образования.

В   2016-2017 учебном году проведен муниципальный этап     Всероссийской олимпиады школьников, в котором   приняли участие 127  учеников, что  составило  31 % от общего числа учащихся  с 7 по 11 класс. Принимали участие учащиеся  из 5 школ: МКОУ «Средняя общеобразовательная школа п.Ола», МКОУ «Средняя общеобразовательная школа  п.Армань», МКОУ «Средняя общеобразовательная школа с.Клепка», МКОУ «Основная общеобразовательная школа с.Талон».

Дипломами победителей награжден   учащихся: МКОУ СОШ п.Ола – 16, МКОУ СОШ п.Армань – 10, МКОУ СОШ с.Клёпка – 4, МКОУ ООШ с.Талон – 1. Дипломами призеров награждены  45 учащихся: МКОУ  СОШ п.Ола-  35, МКОУ СОШ п.Армань – 7, МКОУ СОШ с.Клёпка – 1, МКОУ ООШ с.Талон -2.

В январе-феврале 2017 года учащиеся МКОУ СОШ п.Ола, МКОУ СОШ п.Армань, МКОУ СОШ с.Клёпка принимали участие в региональном этапе олимпиады школьников.

Учащаяся 10-а МКОУ СОШ п.Ола Лопатина Анастасия  стала победителем регионального тура Всероссийской Олимпиады школьников по биологии получила премию Главы района в размере 5,0 тыс. руб.

В Интеллектуальных  играх среди дошкольников, посвященных Году эколоии,  приняли участие 20 воспитанников из  4 команд, воспитанники  МКДОУ «Детский сад № 1 «Гуси-лебеди2 п.Ола», МКДОУ «Детский сад №  6 «Золотой ключик» п.Ола» и  МКДОУ «Детский сад «Березка» с.Клёпка»». Победу в Интеллектуальных Играх-2017 одержала команда «Кузнечики»  МКДОУ «Детский сад № 6 «Золотой ключик» п.Ола».(воспитатель А.А.Емец). Все ребята награждены Дипломами и призами.

В ноябре 2017 года проведена традиционная   районная  Научная конференция школьников, в которой  принял и участие 25 учеников из 5 школ и центра дополнительного образования, представив  исследовательские работы и проекты по биологии, экологии, валеологии, окружающему миру, химии, лингвистике, краеведению, обществознанию, русскому языку и литературе. Лучшими признаны работы  А.Ончуковой, учащейся 3-б класса МКОУ СОШ п.ола (секция «Дебют»), Ю.Трошиной, , учащейся 5-в класса МКОУ СОШ п.Ола (секция «Сила слова и мысли»), С.Зеленкова, учащегося 7-а класса МКОУ СОШ п.Ола (секция «Мир природы и человек»).

В 2017 году районным методическим кабинетом изучен и обобщен опыт работы 8 педагогов.

Состоялся  Районный конкурс «Педагог года – 2017»  , в котором приняли участие 5 педагогов. Победитель конкурса «Педагог-года-2017»- Я.Д.Фандеева, учитель химии и биологии МКОУ СОШ п.Ола, призёры – А.Н.Арбузова, учитель начальных классов МКОУ СОШ п.Армань, О.А.Давыденка, учитель английского языка МКОУ СОш п.Ола, А.А.Резниченко, учитель английского языка, МКОУ СОШ с.Тауйск, А.Ю.Шахурдина, учитель начальных классов МКОУ ООШ с.Тахтоямск,  .

В 2017 году район на областном конкурсе «Педагог года-2017» представляли Е.А.Хафизова, учитель начальных классов МКОу СОШ п.Ола , и Я.Д.Фандеева, учитель химии и биологии МКОУ СОШ п.Ола.

В 2017 году  пополнена галерея  «Педагоги муниципального образования «Ольский район»  2  педагогическими работниками – Л.Н.Орлова, учитель математики МКОУ СОШ п.Армань, М.Г.Соболева, воспитатель МКДОУ «Детский сад «Пушинка» п.Армань».

В октябре 2014 года учащиеся 9-11-х классов 3 школ округа приняли участие в Ярмарке профессий.

В декабре 2017 года проведен конкурс –выставка творческих работ «Здравствуй, здравствуй, Новый год!», в котором приняли участие 243 воспитанника ДОУ и школьников.

Таким образом, степень  эффективности программы высокая и составляет  95,6%. Программа эффективна, необходима и целесообразна к дальнейшей реализации.