**Отчет о выполнении мероприятий муниципальных программ**

**за 2018 год**

**Муниципальная программа «Развитие образования на территории муниципального образования «Ольский район» на 2017-2019 годы»**

В **2018 году** выделены средствав сумме **139350,4 тыс.руб.**:

По 1 разделу «**Укрепление материально-технической базы**» - **317,4** тыс.руб., в том числе:

- Софинансирование на емонт тренажерного зала, ремонт кровли над спортивным залом в МКОУ СОШ п.Армань **26,1** тыс.руб.;

- Софинансирование подпрограммы «Государственной программы "Развитие образования в Магаданской области на 2014-2020 годы" на установку ограждения в дошкольных образовательных учреждениях – **9,6** тыс.руб.;

- Софинансирование подпрограммы "Повышение качества и доступности дошкольного образования в Магаданской области" на 2014-2020 годы" государственной программы Магаданской области "Развитие образования в Магаданской области на 2014-2020 годы" **45,8** тыс.руб.;

- Софинансирование подпрограммы «Пгосударственной программы "Развитие образования в Магаданской области на 2014-2020 годы" на:

установка спортивного оборудования на открытой плоскостной спортивной площадке в МКОУ СОШ п.Армань, приобретение спортивного инвентаря для спортивного клуба – **4,7** тыс.руб.;

установка специального покрытия (площадка для норм сдачи ГТО) на открытой плоскостной спортивной площадке в МКОУ СОШ с.Клёпка

на обустройство и оснащение открытых плоскостных спортивных сооружений МКОУ «СОШ с.Тауйск» **69,2** тыс.руб.;

- Софинансирование подпрограммы «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в Магаданской области» на 2014-2020 годы» государственной программы "Развитие образования в Магаданской области на 2014-2020 годы" на организацию отдыха и оздоровление детей в летних оздоровительных учреждениях – **1,0** тыс.руб.

Софинансирование подпрограммы «Повышение доступности и качества дошкольного образования в Магаданской области на 2014-20120годы а возмещение расходов по присмотру и уходу за детьми – инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающихся в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования – **161,**0 тыс.руб.

По разделу 3 «О**существление поддержки одарённых детей**»- **80,9** тыс.руб., в том числе:

- поощрение победителей и призеров олимпиады школьников в размере 9,0 ты.руб.;

- поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, закончивших школу с медалью «За успехи в учении» в размере 39,0 тыс.руб.;

- участие школьников в областной и районной спартакиаде в размере 41,9 тыс.руб.

 По разделу 6 «**Охрана здоровья учащихся**» - **636,2** тыс.руб., в том числе:

- Софинансирование госпрограммы «Развитие образование в Магаданской области на 2014-2016 годы» в части организации горячего питания в размере **626,2** тыс.руб.;

- Приобретение и доставка молока для детей МКОУ ООШ с.Тахтоямск – **10,0** тыс.руб.;

По разделу 7 «**Развитие дошкольного образования**» - **34919,4** тыс.руб., в том числе:

- развитие дошкольного образования на территории МО «Ольский городской округ» - 34919,4 тыс.руб.;

По разделу 8 «**Развитие общего образования**» - **66699,0** тыс.руб., в том числе:

- развитие общего образования на территории МО «Ольский городской округ» - 66699,1 тыс.руб.;

По разделу 9 «**Развитие дополнительного образования**» - **36697,5** тыс.руб., в том числе:

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ ДО «Центр дополнительного образования детей п.Ола» - 13216,1 тыс.руб.;

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг0 МКУ ДО «Ольская детская школа искусств» - 12998,8 тыс.руб.;

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ ДО «Детская музыкальная школа п.Армань»- 10482,5 тыс.руб.

По факту профинасировано 139350,4 тыс.руб. Процент выполнения составляет 100%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель  | Единица измерения | План на 2018 | 2Факт | % выполнения  |
| 1 | Доля учащихся, охваченных мониторингом учебных достижений по предметам | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Количество учреждений, в которых проведена аккредитация и лицензирование  | единицы | 1 | 1 | 100 |
| 3 | Обновление банка данных об инновационной деятельности образовательных учреждений и педагогах-участниках конкурсов, активно внедряющих инновационные технологии в образовательный процесс | единицы | 1 | 1 | 100 |
| 4 | Издание сборника о работе педагогов-новаторов муниципального образования «Ольский городской округ» | единицы | 1 | 1 | 100 |
| 5 | Издание информационных бюллетеней | единицы | 2 | 2 | 100 |
| 6 | Проведение районных семинаров для педагогов | единицы | 3 | 4 | 200 |
| 7 | Проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников  | единицы | 1 | 1 | 100 |
| 8 | Участие школьников в областном слете экологов, в слете ученического самоуправления | единицы | 1 | 1 | 100 |
| 9 | Поощрение победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников | человек | 1 | 2 | 200 |
| 10 | Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, закончивших школу с медалью «За особые успехи в учении», премией главы МО «Ольский городской округ» | человек | 2 | 2 | 100 |
| 11 | Интеллектуальные игры среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений | единицы | 1 | 1 | 100 |
| 12 | Районная научная конференция учащихся 1-11 классов | единицы | 1 | 1 | 100 |
| 13 | Проведение окружного конкурса на лучшую разработку урока, мероприятия, занятия | единицы | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Участие педагогов в окружных и областных конкурсах «Образовательное учреждение-территория здоровья», «Педагог года», «Самый классный-классный», «Воспитатель года» | единицы человек | 16 | 15 | 10083,3 |
| 15 | Участие педагогических коллективов в окружных спортивных соревнованиях | единицы | 1 | 1 | 100 |
| 16 | Участие школьников в окружном конкурсе творческих работ «Здравствуй, здравствуй, Новый год!» | единицы | 1 | 1 | 100 |
| 17 | Пополнение галереи «Педагоги муниципального образования «Ольский городской округ» | человек | 2 | 2 | 100 |
| 18 | Участие школьников в «Ярмарке профессий» | единицы | 1 | 1 | 100 |
| 19 | Областная Спартакиада учащихся | единицы | 1 | 1 | 100 |
| 20 | Участие школьников в окружном конкурсе рисунков на противопожарную тематику | единицы | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Софинсирование государственной программы «Развитие образования в Магаданской области на 2014-2020 в части организации горячего питания школьников | Кол-во ОУ | 9 | 9 | 100 |
| 22 | Приобретение и доставка молока для учащихся МКОУ ООШ с. Тахтоямск | месяцы | 9 | 9 | 100 |
| 23 | Софинансирование государственной программы «Развитие образования в Магаданской области на 2014-2020 годы» на проведение капитального и текущих ремонтов в общеобразовательных, дошкольных учреждениях, установку ограждения | единицы | 6 | 6 | 140 |
| 24 | Софинансирование государственной программы «Развитие образования в Магаданской области на 2014-2020 годы» в части изменения расходов по присмотру и уходу за детьми с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в дошкольных образовательных организациях | единицы | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Софинансирование государственной программы «Развитие образования в Магаданской области на 2014-2020 годы» в части организации питания (завтрак или полдник) детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях | единицы | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Развитие дошкольного образования | единицы | 4 | 4 | 100 |
| 27 | Развитие общего образования | единицы | 9 | 9 | 100 |
| 28 | Развитие дополнительного образования  | единицы | 3 | 3 | 100 |

Процент выполнения мероприятий согласно запланированным составляет 98,5%.

Кроме того проведен ряд мероприятий без финансовых затрат. В рамках независимой оценки качества образования в школах округа проведены Всероссийские проверочные работы, национальные исследования качества образования, областные контрольные работы. Обновлен банка данных об инновационной деятельности образовательных учреждений, о педагогах-новаторах. Районным методическим кабинетом изданы 2 информационно-методических бюллетеня «О наличии педагогического опыта работников образования, участников районного конкурса «Педагог года – 2018». Проведено 6 районных семинаров, расширенные заседания коллегии комитета образования для руководящих и педагогических кадров по различным актуальным вопросам сферы образования.

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады в 2017-2018 учебном году приняли участие 117 учащихся из 4 школ округа: МКОУ «Средняя общеобразовательная школа п.Ола», МКОУ «Средняя общеобразовательная школа п.Армань», МКОУ «Средняя общеобразовательная школа с.Клепка», МКОУ «Основная общеобразовательная школа с.Талон», что составило 26,3 % от общего числа учащихся 7-11-х классов. Дипломами победителей и призёров награждены 62 участника, из них дипломом победителя - 32 учащихся, дипломом призёра- 30 учащихся.

В январе-феврале 2018 года учащиеся МКОУ СОШ п.Ола, МКОУ СОШ п.Армань, МКОУ СОШ с.Клёпка принимали участие в региональном этапе олимпиады школьников.

Учащаяся МКОУ СОШ п.Ола Лопатина Анастасия стала победителем регионального тура Всероссийской Олимпиады школьников по биологии получила премию Главы района в размере 5,0 тыс. руб., Гавриленко Юлия – призёр регионального этапа ВсОШ по экологии, получила премию Главы округа в размере 4,0 руб. 2 учащихся, окончившие школу с медалью «За успехи в учении», В.Смоленцев и А.Лопатина, получили премию главы в размере 15,0тыс рублей каждый.

В Интеллектуальных играх среди дошкольников приняли участие 15 дошкольников из детских садов п.Ола . В Интеллектуальных играх 2018 года победу одержала команда «Зелёный светофорик», воспитатель О.И.Волокитина, (детский сад «Гуси-лебеди»), дипломами призёров награждены команды «Ромашка», воспитатель Л.И.Мельник (детский сад «Гуси-лебеди»), «Радуга», воспитатель А.В.Чернова (детский сад «Золотой ключик»), все участники получили от Комитета образования памятные подарки.

В ноябре 2018 года проведена традиционная районная Научная конференция школьников, в которой принял и участие 25 учеников из 5 школ и центра дополнительного образования, представив исследовательские работы и проекты по биологии, экологии, валеологии, окружающему миру, химии, лингвистике, краеведению, обществознанию, русскому языку и литературе. Лучшими признаны работы А.Ончуковой, учащейся 3-б класса МКОУ СОШ п.Ола (секция «Дебют»), Ю.Трошиной, , учащейся 5-в класса МКОУ СОШ п.Ола (секция «Сила слова и мысли»), С.Зеленкова, учащегося 7-а класса МКОУ СОШ п.Ола (секция «Мир природы и человек»).

В 2018 году районным методическим кабинетом изучен и обобщен опыт работы 8 педагогов.

Состоялся Районный конкурс «Педагог года – 2018» , в котором приняли участие 5 педагогов. Победитель конкурса «Педагог-года-2018»- М.М.камолов, учитель английского языка МКОУ СОШ п.Ола, призёры – И.В.Волик, учитель физики МКОУ СОШ с.Клёпка, Е.А.Помогаев, учитель физической культуры МКОУ СОШ п.Армань, Е.В.Глуховская, учитель-логопед МКОУ СОШ с.Тауйск, И.В.Ивченко, учитель физической культуры МКОУ СОШ п.Ола.

В 2018 году район на областном конкурсе «Педагог года-2017» представлял М.М.Камолов, учитель английского языка МКОУ СОШ п.Ола .

 В 2018 году пополнена галерея «Педагоги муниципального образования «Ольский район» 2 педагогическими работниками – В.К.Фадеев, директор МКОУ СОш с.Клёпка, Е.Н.Казанцев, учитель информатики и технологии МКОУ СОШ п.Ола.

 В октябре 2018 года учащиеся 9-11-х классов 3 школ округа приняли участие в Ярмарке профессий.

 В декабре 2018 года проведен конкурс –выставка творческих работ «Здравствуй, здравствуй, Новый год!», в котором приняли участие 243 воспитанника ДОУ и школьников.

Таким образом, степень эффективности программы высокая и составляет 98,5%. Программа эффективна, необходима и целесообразна к дальнейшей реализации.

 О.В.Назаренко,

заместитель руководителя

 Комитета образования